## Data Example
	Day	4/1/2010					4/8/2010
	Expected stories remaining
	Actual stories remaining
	Days in sprint
Story Number	Story title
20	Example story 20	1	0	0	0	0	0	0	0
50	Example story 50	1	1	0	0	0	0	0	0
30	Example story 30	1	1	1	0	0	0	0	0
15	Example story 15	1	1	1	1	0	0	0	0
72	Example story 72	1	1	1	1	0	0	0	0
92	Example story 92	1	1	1	1	1	1	0	1
93	Story added mid-way in sprint	0	0	0	0	1	1	1	0